## Sheet1
Arbeitszeitaufzeichnung - DBSync

Task:	Mitglied:	Geschätzte Zeit:	Benötigte Zeit:
Vorbereitung & Evaluierung		1.5	4
Datenbankentwurf (Bleistift ERD u. RM)		0.75	2
Create-Script		0.5	0.5
Middleware Konzept		1	0.5
Realisierung der Middleware		5	4
Testing		1
Dokumentaion & Organisation		1.5	2

	Gesamt:	11.25	13

Task...	Durchzuführendes Arbeitspaket
Mitglied...	Bearbeitendes Teammitglied
Geschätze Zeit...	Geschätzte Zeit für den jeweiligen task in (Stunden)
Benötigte Zeit...	Tatsächlich investierte Zeit in den jeweiligen Task (Stunden)